## Slide 1
5. Les phases d’une enquête

## Slide 2: 5. Les phases d’une enquête
Les « enquêtes » peuvent être divisées en trois étapes:
La phase de conception
La phase terrain et la saisie
La phase d’analyse

## Slide 3: 5. Les phases d’une enquête
a. La phase de conception
Bien poser le problème que vous compter résoudre (voir le TDR –Termes De Références-).
Faire l’échantillonnage: combien d’individus statistiques enquêter? comment choisir ces individus?
Recenser dans un tableau l’ensemble des indicateurs que l’on souhaite avoir à la fin de cette enquête (d’où la cohérence entre questionnaire et les TDR).

## Slide 4: 5. Les phases d’une enquête
a. La phase de conception
Bien formuler les questions.
On peut avoir plusieurs questionnaires pour la même enquête (questionnaire individus, ménages, village).
Tenir compte des réalités de terrain (donc prévoir déjà des difficultés et cas de refus).
Le budget.

## Slide 5: 5. Les phases d’une enquête
a. La phase de conception, formation des enquêteurs
Recruter des enquêteurs et superviseurs. Le critère de sélection doit être objectif (éviter carrément les liens de parenté)!
Pour de très grandes opérations on peut avoir besoin de: enquêteurs, contrôleurs, superviseurs.
Les enquêteurs doivent avoir au moins un niveau comparable au BAC et une expérience de terrain.

## Slide 6: 5. Les phases d’une enquête
a. La phase de conception, formation des enquêteurs
La liste finale des enquêteurs ne peut être connue qu’à la fin de la formation (les enquêteurs jugés inefficaces seront exclus) .
Différents tests doivent être effectués pour s’assurer que les enquêteurs recrutés ont le profil requis.
Tout mauvais comportement doit être sanctionné et prendre effet immédiatement.

## Slide 7: 5. Les phases d’une enquête
a. La phase de conception, formation des enquêteurs
Souvent les enquêteurs doivent être contactés au moins une semaine avant la date de la formation.
Remettre les questionnaires et autres docs nécessaires aux enquêteurs 2 à 3 jours en avance.

## Slide 8: 5. Les phases d’une enquête
a. La phase de conception, le travail des superviseurs
Les superviseurs doivent recevoir des consignes et si possible une formation sur la détection des erreurs.
Chaque superviseur s’occupera d’un groupe de 3 à 6 enquêteurs.
Les superviseurs participeront à x% de l’enquête et feront un cas de retour de terrain pour y% de l’enquête.
Le superviseur doit vérifier la qualité des questionnaires remplis (surtout les premiers questionnaires)

## Slide 9: 5. Les phases d’une enquête
a. La phase de conception, après la formation des enquêteurs
Après la formation des enquêteurs, il faut intégrer les différentes remarques dans les questionnaires.
Imprimer la version finale du questionnaire.
Sortir la liste des enquêteurs finalement retenus.
Noter le comportement des enquêteurs pendant la formation.

## Slide 10: 5. Les phases d’une enquête
a. La phase de conception, Les formalités administratives
Ne pas oublier de communiquer sur l’enquête si nécessaire.
Avoir une lettre d’introduction des autorités compétentes.
Dans un village on s’adresse d’abord au chef de village.
Savoir négocier
C’est vous qui avez besoin des informations sur l’autre.

## Slide 11: 5. Les phases d’une enquête
b. La phase terrain
Le statisticien doit rester en contact avec l’équipe.
Les contrôleurs doivent toujours rendre compte.
Faire une fiche de suivie de l’état d’avancement.
Savoir qu’on peut avoir des accidents de terrain.
Le responsable doit être un bon manager. Il faut savoir responsabiliser, savoir écouter, savoir prendre des décisions.

## Slide 12: 5. Les phases d’une enquête
b. La phase de codification et saisie
Après la collecte de données il faut encore vérifier la cohérence de chaque questionnaire.
Il faut codifier les questions ouvertes
Recruter les opérateurs de saisie

## Slide 13: 5. Les phases d’une enquête
c. La phase de codification et saisie
Faire le masque de saisie (sur un logiciel de saisie).
Avant la saisie on doit faire d’abord le dictionnaire des variables.
Pour chaque question ou encore variable du questionnaire, ont définit: le nom de la variable (c’est par exemple un résumé en moins de 9 caractères de la question posée)

## Slide 14: 5. Les phases d’une enquête
c. La phase de codification et saisie
Le libellé de la variable (on peut prendre même la question posée), la nature de la variable (numérique, texte, date, etc.), si nécessaire les valeurs prises par la variable (les codes des réponses).

## Slide 15
5. Les phases d’une enquête
Les difficultés que l’on peut rencontrer
La contrainte budgétaire
La contrainte de temps
Les ressources matérielles et humaines qualifiées.
Accès aux lieux géographiques
Les questions sensibles et l’effet enquêteur très élevé.